Riserva n…. – Mancato adeguamento del prezzario

Con la presente riserva l’impresa chiede la corresponsione dei maggiori oneri e danni, patiti e patendi in dipendenza dell’inadeguatezza dei prezzi di contratto per effetto dell’eccezionale fenomeno inflattivo in corso. Circostanze ed eventi questi che rendono la commessa de qua oggettivamente insostenibile dal punto di vista economico.

Difatti, come più volte evidenziato, nel richiamare integralmente il contenuto della pregressa corrispondenza e, in particolare, la nota prot. ….. (inserire solamente ove sia già stata trasmessa una istanza in tal senso), si rimarca la gravissima esposizione economica a cui è soggetta la scrivente e la pressoché totale impossibilità di garantire un’adeguata forma di pianificazione, e di conseguenza, a garantire livelli di produzione in linea con le previsioni contrattuali e compatibili con il fabbisogno finanziario della commessa.

In tal senso, giova rammentare che sono notoriamente in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi (c.d. caro materiali) e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo inaspettati e straordinari incrementi dei prezzi dei maggiori materiali da costruzione e dei costi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici.

In particolare, la Scrivente ha assistito ad un significativo aumento delle condizioni di mercato riguardanti l’acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati; aumenti, questi, minimamente presenti al momento della formulazione dell’offerta.

Tale fenomeno eccezionale del caro materiali, derivante dapprima dall’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19, ed enfatizzato ulteriormente dal recente conflitto bellico russo-ucraino, è sicuramente identificabile come circostanza straordinaria ed imprevedibile, dalla quale deriva una condizione di esecuzione del contratto di appalto più onerosa e complessa per l’Appaltatore.

Il fenomeno inflattivo connesso all’eccezionale aumento del costo delle materie prime unitamente al mancato aggiornamento dei prezzari e comunque alla loro inadeguatezza, mettono in luce l’inadempienza della stazione appaltante e le ricadute economiche ormai insostenibili per l’Appaltatore.

Giova rammentare che l’istituto dei prezzari da un lato ha la funzione di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di pregio tecnico e, soprattutto, che prezzi inconferenti rispetto al mercato pregiudichino la corretta esecuzione dell’opera, dall’altro, ha la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, assicurando la tutela della concorrenza.

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni, lo stesso legislatore, all’art. 23, al comma 16, del Codice (come modificato dal D.lgs. n. 56/2017), con specifico riferimento ai contratti relativi ai lavori, ha prescritto espressamente l’obbligo per l’Amministrazione di determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base dei prezziari regionali aggiornati annualmente, i quali cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno.

Dunque, la norma pone in capo alle Amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo cogente e inderogabile di aggiornamento dei prezzari con cadenza annuale, verificando la congruità dei prezzi nonché accertando l’adeguatezza degli stessi ai reali valori del mercato di riferimento.

Invero, tale obbligo non può e non deve essere assolto dalla committente in senso meramente formalistico, ossia limitandosi ad adottare l’ultimo prezzario regionale utile, senza verificarne anche l’effettiva aderenza ai reali parametri di mercato, bensì risulta essere necessario effettuare una revisione dei prezzari disponibili – e, conseguentemente, dei progetti – ogniqualvolta sia riscontrabile una loro difformità dal dato reale.

Come anticipato, tale situazione, già di per sé sufficiente a determinare un grave pregiudizio in capo all’operatore economico che viene pagato sulla base di prezzari che non sono più remunerativi, è ulteriormente aggravata dall’eccezionale incremento dei prezzi verificatosi sin dal primo semestre 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica ed oggi anche per effetto del recente conflitto bellico russo-ucraino in corso.

Ciò ha generato, infatti, pesanti ripercussioni sull’intera filiera produttiva delle principali materie prime, con aumenti del prezzo abnormi rispetto ad ogni previsione e indisponibilità dei materiali stessi provocando enormi difficoltà alla Scrivente, già gravata da ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute all’evento pandemico in atto.

In particolare, infatti, la situazione eccezionale di cui trattasi incide ineludibilmente sui tempi di produzione, finanche giornaliera, della manodopera e mezzi, imponendo, altresì, una più complessa e dispendiosa modalità di gestione delle aree comuni e di approvvigionamento dei materiali da costruzione.

Inoltre, i rallentamenti dell’intero sistema produttivo nazionale e internazionale e le conseguenti difficoltà negli approvvigionamenti di materie prime, materiali e mezzi d’opera, contribuiscono ad aggravare ulteriormente le condizioni operative dell’Impresa.

A ben vedere, infatti, in ragione degli eventi sopra descritti diventa impossibile provvedere all’approvvigionamento dei materiali necessari per dar corso alle lavorazioni appaltante, in altri casi le aziende fornitrici richiedendo agli appaltatori la revisione delle condizioni economiche dei contratti per causa di “forza maggiore”, pena lo scioglimento degli stessi.

Alla luce del quadro brevemente illustrato è evidente che la scrivente, per dare corso alle proprie obbligazioni contrattuali, subisce gravi ripercussioni economiche e temporali, con extra costi e danni non prevedibili, né programmabili, che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa.

* * *

Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, allo scopo di scongiurare una sopravvenuta onerosità contrattuale e di tutelare la correttezza del proprio operato al momento della presentazione dell’offerta – formulata in un momento in cui gli aumenti in discorso erano ben lungi dal manifestarsi, con la presente riserva n. ….. la Scrivente chiede di ricondurre il rapporto negoziale nel perimetro dell’equilibrio sinallagmatico entro i limiti della normale alea, in aderenza al principio di “buona fede” ex art. 1375 c.c.. In tal senso sussiste il diritto dell’Impresa alla corresponsione dei lavori a prezzi attualizzati e coerenti con il mercato.

L’Impresa si riserva sin d’ora di produrre l’esatta quantificazione del pregiudizio patito per effetto delle circostanze lamentate con la presente riserva.

In alternativa:

Nel quantum, con la presente riserva, l’appaltatore chiede la corresponsione dell’importo di € ……, corrispondente alla differenza tra i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione delle lavorazioni, anche per l’acquisto dei materiali e delle forniture all’uopo necessarie, e l’importo risultante dal presente SAL n. …., determinato sulla scorta di prezzi inadeguati..

Contestualmente, l’Impresa si riserva di determinare i maggiori oneri e danni subiti a titolo di anomalo andamento per effetto del mancato tempestivo adeguamento del contratto da parte della Stazione appaltante alle reali condizioni economiche e finanziarie intervenute, con ripercussioni per l’intera filiera produttiva.